| **Partij** | **Type informatie** | **Frequentie** |
| --- | --- | --- |
| Gemeente | Actualiserenvergunningenbestand / locatie database | 1x per jaar |
| Gemeente | Nalevingscijfers uit nalevingsonderzoek | 1x per 2 jaar |
| Gemeente | Nalevingscijfers uit DHW controlesNIX18 testkopercontroles | 2x per jaar |
| Gemeente | Aanvullende kennis en ervaringen van toezichthouder(s) | 2x per jaar |
| Politie | Horeca-gerelateerde meldingen | 2x per jaar |
| Jongeren / minderjarigen  | Hotspots: welke locaties zijn populair onder de doelgroep | 1x per 2 jaar |
| Jongerenwerkers | Hotspots: welke locaties zijn populair onder de doelgroep | 1x per 2 jaar |
| Verstrekkers | Type bedrijf(s)activiteiten): doelgroep waar je op mikt, evenementen in zaak | 1x per jaar |
| Verstrekkers | Eventuele toegangsleeftijd | 1x per jaar |
| Verstrekkers | Eventuele aanwezigheid Portier | 1x per jaar |

| **Periode** | **Activiteit** |
| --- | --- |
| 2022 – 1e kwartaal | 1. Updaten vergunningenbestand en locatiedatabase
2. Nalevingsonderzoek (representatief en anoniem)
3. Hotspotinventarisatie (jongeren en jongerenwerkers)
 |
| 2022 – 2e kwartaal | 1. (Horecagerelateerde) meldingen verwerken
2. Aanvullende ervaringen toezichthouders
3. Prio/controlelijst opstellen
4. **Testkoper actie**
 |
| 2022 – 3e kwartaal | *Zomer en dus mogelijk specifiek aandacht voor evenementen* |
| 2022 – 4e kwartaal | 1. (Horecagerelateerde) meldingen verwerken
2. Resultaten vorige testkoperactie
3. Aanvullende ervaringen toezichthouders
4. Prio/controlelijst opstellen
5. **Testkoper actie**
 |
| 2023 – 1e kwartaal | * Updaten vergunningenbestand en locatiedatabase
 |
| 2023 – 2e kwartaal | * (Horecagerelateerde) meldingen verwerken
* Resultaten vorige testkoperactie
* Aanvullende ervaringen toezichthouders
* Prio/controlelijst opstellen
* **Testkoper actie**
 |
| 2023 – 3e kwartaal | *Zomer en dus mogelijk specifiek aandacht voor evenementen* |
| 2023 – 4e kwartaal | * (Horecagerelateerde) meldingen verwerken
* Resultaten vorige testkoperactie
* Aanvullende ervaringen toezichthouders
* Prio/controlelijst opstellen
* **Testkoper actie**
 |
| 2024 – 1e kwartaal | * Nalevingsonderzoek (representatief en anoniem)
* Hotspotinventarisatie (jongeren en jongerenwerkers)
 |
| 2024 – 2e kwartaal | * (Horecagerelateerde) meldingen verwerken
* Resultaten vorige testkoperactie
* Aanvullende ervaringen toezichthouders
* Prio/controlelijst opstellen
* **Testkoper actie**
 |
| 2024 – 3e kwartaal | *Zomer en dus mogelijk specifiek aandacht voor evenementen* |
| 2024 – 4e kwartaal | * (Horecagerelateerde) meldingen verwerken
* Resultaten vorige testkoperactie
* Aanvullende ervaringen toezichthouders
* Prio/controlelijst opstellen
* **Testkoper actie**
 |
| 2025 – 1e kwartaal  | * Updaten vergunningenbestand en locatiedatabase
 |
| 2025 – 2e kwartaal  | * (Horecagerelateerde) meldingen verwerken
* Resultaten vorige testkoperactie
* Aanvullende ervaringen toezichthouders
* Prio/controlelijst opstellen
* **Testkoper actie**
 |
| 2025 – 3e kwartaal  | *Zomer en dus mogelijk specifiek aandacht voor evenementen* |
| 2025 – 4e kwartaal  | * (Horecagerelateerde) meldingen verwerken
* Resultaten vorige testkoperactie
* Aanvullende ervaringen toezichthouders
* Prio/controlelijst opstellen
* **Testkoper actie**
 |